## 报价说明
ENGCHAIN 工程链 3.0 平台开发报价表 · 填报说明（V2）
一、项目基本信息
项目名称 | ENGCHAIN 工程链 3.0 平台开发（Web 用户端 + 管理后台 + 4 小程序 + 3 App）
招标方式 | 邀请比价（邀标）
项目预算 | 人民币 15 万元（含税总价上限）
项目工期 | 3 个月（自合同签订之日起）
交付形态 | Web 用户端（完整）；Web 管理后台（完整）；微信/小红书/抖音/支付宝小程序（轻量引流版：注册登录、活动页、主列表页、详情页及 App 跳转）；安卓/iOS/鸿蒙 App（完整）
二、报价口径
1. 含税报价 | 报价表内全部金额均为含税人民币报价（默认增值税专用发票，税率如有不同请在备注说明）。
2. 填报方式 | 请在「报价表」工作表中填写黄色单元格（报价人天、人天单价、备注）；小计与合计由公式自动计算，请勿修改公式。
3. 分模块报价 | 报价项已按功能模块细分，报价应覆盖需求书对应模块的全部需求要点（含后端、数据库、多端适配与第三方联调）。
4. 范围说明 | 本次开发不涉及监管银行托管；交易保障按平台担保逻辑（资金冻结、验收释放、退款）实现。需求书中标注「可配置」的参数由管理后台配置，不属于另行计费范围。
5. 小程序范围 | 4 个小程序为轻量引流版（注册登录、活动页、主列表页、详情页及 App 跳转），不含交易、资金、分销等复杂流程。
6. 实施周期 | 请在报价汇总中承诺总实施周期（天），并建议给出 M1/M2/M3 各阶段完成时间。
7. 免费维护期 | 请承诺验收通过后的免费维护期（建议不少于 1 个月），超出部分另行报价。
8. 增项计价 | 超出本需求书范围的增项需求，按填报的人天单价另行计价。
9. 付款节点 | 建议：签约 30%、M1 验收 30%、M2 验收 20%、上线验收 20%；以商务合同为准。
三、投标材料 | 报价表（本表）、营业执照、同类项目案例 1-2 个（附截图或链接）、团队配置与排期承诺、技术选型说明（含鸿蒙端方案）。
四、联系方式 | 联系人：【待填写】；电话/邮箱：【待填写】；回标截止：【待填写】。

## 报价表
ENGCHAIN 工程链 3.0 平台开发报价表（黄色单元格由乙方填写）
编号 | 报价项 | 需求说明 | 报价人天 | 人天单价（元） | 小计（元） | 备注
A1 | 账号体系与注册登录 | 手机号注册/登录、短信验证码、图形验证码防刷、登录态与多端会话管理、微信/支付宝第三方登录（可配置）
A2 | 用户角色与多级认证 | 普通用户/企业/合伙人/服务商多角色体系；个人实名、企业工商、合伙人、资质认证全流程；认证审核联动与权益解锁
A3 | 账号安全与风控基础 | 密码/手机号修改、登录设备管理、封禁/解封与资金冻结联动、注销；登录防刷与异常操作风控
A4 | 消息中心与聊天 IM | 消息列表（系统/业务/聊天）、双人会话、已读未读、敏感词过滤、拉黑与举报
A5 | 通知与推送 | 站内信、短信、小程序订阅消息、App 推送；各渠道模板管理与送达偏好设置
A6 | 搜索与匹配 | 关键词全文搜索、搜索联想与历史、多维筛选排序、匹配偏好设置与匹配度计算
A7 | 后台基础框架与权限 | 管理后台框架、RBAC（角色/菜单/数据权限/操作权限）、操作日志、后台账号与组织管理
A 平台基础 小计
B1 | 信息编辑器（多类目动态字段） | 9 类信息字段模型、按类别动态渲染表单、字段校验、图片/附件上传、草稿自动保存、发布前预览
B2 | 发布管理与审核流 | 登录与实名门槛校验、提交审核、审核流（通过/驳回/重提）、上下架、有效期与到期处理、续期
B3 | 信息列表与详情 | 列表筛选/排序/分页、详情页展示、敏感信息脱敏、收藏与浏览历史
B4 | 线索解锁与免费额度 | 联系方式脱敏与付费解锁（余额/积分/权益，规则可配置）、免费额度发放与消耗、解锁记录
B5 | 内容与运营位 | 首页频道、Banner/金刚区/推荐位/公告配置（素材/链接/投放规则/定时上下线）、活动页
B6 | 资讯与帮助内容 | 行业资讯、帮助中心、破冰期引导、共创者计划、关于平台等内容的展示与后台维护
B 信息与内容 小计
C1 | 订单系统（普通+服务） | 下单、支付、订单状态机（待支付/进行中/待验收/已完成/已退款/已关闭）、超时自动关闭、订单列表与详情
C2 | 交易保障与结算 | 订单资金冻结、验收后释放、验收超时自动确认（时长可配置）、争议冻结与平台仲裁、结算规则配置
C3 | 退款与申诉 | 退款规则（含无理由退款，可配置）、退款申请/审核/原路退回、申诉与平台仲裁、退款记录
C4 | 钱包账户 | 余额账户（可用/在途/冻结）、收支明细流水（类型筛选与导出）、账户状态与资金冻结联动
C5 | 充值 | 微信/支付宝在线支付、对公转账（后台凭证审批）、充值档位与优惠规则（可配置）
C6 | 提现 | 提现申请、后台两级审批、到账状态跟踪、银行卡绑定与校验、提现门槛与手续费（可配置）
C7 | 积分体系 | 积分获取/消耗规则（可配置）、积分流水与有效期、积分抵现、积分商城
C8 | 发票管理 | 抬头管理、开票信息维护、开票申请与记录、开票状态跟踪
C9 | 年度会员与权益 | 会员等级与权益配置、购买与续费、权益发放与核销
C 交易与资金 小计
D1 | 分销体系 | 推广员申请与审核、邀请码/海报/链接关系绑定、二级返佣规则（比例/周期/门槛可配置）、结算发放、团队管理与业绩统计、合规追溯
D2 | 中介服务 | 服务类目体系、服务需求发布与机构匹配、在线下单、服务商工作台、佣金结算、服务评价
D3 | 资质招商 | 招商企业列表与资质核验标识、合作模式、委托需求与顾问 1 对 1、委托状态流转
D4 | 建企买卖 | 出售/求购、信息脱敏、保证金（金额与退还规则可配置）、背调文件、尽调流程、委托需求、电子签意向协议
D5 | 人员招聘 | 岗位/简历、证书核验（四库一平台）、企业付费查看（价格可配置）、投递与邀约
D6 | 活动与拉新 | 活动类型与规则配置（注册有礼、充值返利、拉新奖励等）、参与记录、效果统计、活动上下线
D 增长与增值 小计
E1 | 数据总览与经营分析 | 核心指标看板、趋势分析（日/周/月、按端筛选）、转化漏斗、排行榜、报表导出与定时报表
E2 | 用户运营管理 | 用户列表与详情、标签与备注、用户等级与权益、积分调整、人工补偿
E3 | 审核管理 | 认证审核、入驻审核、信息审核工作台（材料核验/通过/驳回/复审）、审核效率统计
E4 | 交易运营管理 | 订单管理（筛选/详情/干预）、退款与申诉处理、交易参数配置、渠道对账
E5 | 内容运营管理 | 类目与字段配置、运营位管理、活动管理、资讯/帮助/引导内容管理、消息群发
E6 | 财务资金管理 | 钱包总览、充值/对公审批、提现两级审批、佣金结算批次、积分管理、发票审核、收入看板与报表、资金审计与预警
E7 | 分销运营管理 | 分销总览、返佣结算批次与发放、团队关系树、推广素材管理
E8 | 服务商与中介管理 | 服务商入驻审核与资质核验、服务单跟踪、佣金规则与结算、扣罚、评价管理
E9 | 项目与企业运营 | 企业档案与合作状态、资质管理与到期提醒、委托项目跟进与顾问分配、运营周期、定价与调价、平台公告与规则
E10 | 风控与合规 | 合规规则配置、审计留痕、操作日志、企业行为监控与预警、风险处置
E11 | 系统与客服 | 角色权限、后台账号与组织、系统参数与数据字典、客服工单（分配/处理/回复/统计）
E 管理后台 小计
F1 | Web 用户端适配 | PC 与移动端浏览器适配、响应式布局、跨浏览器兼容
F2 | 微信小程序 | 轻量引流版：注册/登录、活动页、主列表页、详情页、App 跳转/引导下载、分享
F3 | 小红书小程序 | 轻量引流版：注册/登录、活动页、主列表页、详情页、App 跳转/引导下载、分享
F4 | 抖音小程序 | 轻量引流版：注册/登录、活动页、主列表页、详情页、App 跳转/引导下载、分享
F5 | 支付宝小程序 | 轻量引流版：注册/登录、活动页、主列表页、详情页、App 跳转/引导下载、支付宝登录与支付
F6 | Android App | 完整功能、消息推送、应用市场上架支持
F7 | iOS App | 完整功能、消息推送、应用市场上架支持
F8 | 鸿蒙 App | 完整功能、消息推送、应用市场上架支持（投标方案中说明实现方式）
F9 | 第三方集成 | 微信支付、支付宝、短信、实名认证、电子签、证书核验、对象存储/CDN 等接入与联调
F10 | 腾讯云部署与运维 | 服务器、数据库、缓存、对象存储、CDN、短信、HTTPS、环境分离、灰度与回滚、监控
F 多端与集成 小计
G1 | 测试 | 功能测试、多端兼容测试、性能测试、安全测试、支付与电子签联调测试
G2 | 文档 | 接口文档、部署文档、后台操作手册
G3 | 验收上线与维护 | 上线支持、验收通过后 1 个月免费维护
G 测试与交付 小计
报价总计（含税）
乙方承诺信息
承诺总实施周期（天）
承诺免费维护期（月）
增项人天单价（元/人天）
项目负责人与联系方式

## 报价汇总
报价汇总（自动汇总，勿修改）
分组 | 小计人天 | 小计金额（元） | 说明
A 平台基础 |  |  | 对应需求书模块分组
B 信息与内容 |  |  | 对应需求书模块分组
C 交易与资金 |  |  | 对应需求书模块分组
D 增长与增值 |  |  | 对应需求书模块分组
E 管理后台 |  |  | 对应需求书模块分组
F 多端与集成 |  |  | 对应需求书模块分组
G 测试与交付 |  |  | 对应需求书模块分组
总报价（含税）
说明：本表为「报价表」工作表的自动汇总。乙方填报报价人天与单价后，本表自动更新，无需手工填写。